## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
Sistem Pembukuan, Pembelian, dan Manajemen Stok Warung Berbasis Mobile — Fase A
ID | Epic | User Story | Priority (MoSCoW) | Story Point | Catatan
US-01 | EP-07 Infrastruktur | Sebagai tim developer, saya ingin repo GitHub + branching strategy + CI/CD siap agar kolaborasi kode terstruktur dari awal | Must | 3 | Teknis, fondasi Fase C
US-02 | EP-01 Autentikasi | Sebagai pemilik warung, saya ingin login dengan email & password agar data usaha saya aman dan personal | Must | 3 | F1
US-03 | EP-01 Autentikasi | Sebagai pemilik warung, saya ingin logout dari aplikasi agar akun saya aman saat tidak digunakan | Must | 1 | F1
US-04 | EP-03 Manajemen Stok | Sebagai pemilik warung, saya ingin menambahkan produk baru dengan scan barcode agar input data lebih cepat dan akurat | Must | 5 | F3, F4
US-05 | EP-03 Manajemen Stok | Sebagai pemilik warung, saya ingin sistem menghitung modal per unit otomatis dari harga dus & isi per dus agar saya tidak salah hitung margin | Must | 5 | F3
US-06 | EP-03 Manajemen Stok | Sebagai pemilik warung, saya ingin melihat daftar produk beserta stoknya agar saya tahu kondisi persediaan | Must | 3 | F3
US-07 | EP-03 Manajemen Stok | Sebagai pemilik warung, saya ingin mengedit & menghapus produk agar data tetap akurat | Should | 3 | F3
US-08 | EP-04 Transaksi | Sebagai pemilik warung, saya ingin memindai barcode produk saat transaksi agar harga jual otomatis muncul | Must | 5 | F5
US-09 | EP-04 Transaksi | Sebagai pemilik warung, saya ingin sistem menghitung total harga otomatis berdasarkan jumlah unit agar transaksi lebih cepat & akurat | Must | 5 | F5
US-10 | EP-04 Transaksi | Sebagai pemilik warung, saya ingin memilih metode pembayaran (cash/QRIS/transfer) agar pencatatan sesuai cara bayar pembeli | Should | 2 | F5
US-11 | EP-04 Transaksi | Sebagai pemilik warung, saya ingin stok produk berkurang otomatis setelah transaksi disimpan agar saya tidak perlu update manual | Must | 5 | F6
US-12 | EP-05 Pembukuan | Sebagai pemilik warung, saya ingin setiap transaksi tercatat ke pembukuan otomatis agar saya punya riwayat lengkap | Must | 5 | F7
US-13 | EP-05 Laporan | Sebagai pemilik warung, saya ingin melihat laporan keuntungan harian/mingguan/bulanan/tahunan agar saya tahu performa usaha per periode | Must | 8 | F8
US-14 | EP-02 Dashboard | Sebagai pemilik warung, saya ingin melihat ringkasan penjualan, pengeluaran, dan keuntungan hari ini di dashboard agar saya dapat info cepat | Must | 5 | F2
US-15 | EP-02 Dashboard | Sebagai pemilik warung, saya ingin melihat daftar produk yang stoknya hampir habis di dashboard agar saya bisa segera restock | Should | 3 | F2
US-16 | EP-06 Profil | Sebagai pemilik warung, saya ingin melihat & mengubah data profil (nama, nama warung, kontak) agar informasi akun selalu update | Should | 2 | F9
US-17 | EP-07 Infrastruktur | Sebagai tim developer, saya ingin Firestore Security Rules diterapkan agar data transaksi & pembukuan hanya dapat diakses pemiliknya | Must | 3 | Teknis, security
US-18 | EP-07 Infrastruktur | Sebagai tim developer, saya ingin unit test untuk fungsi perhitungan (modal, total harga, keuntungan, laporan) agar logika bisnis terjamin benar | Must | 3 | Teknis, QA
|  |  | Total Story Point | 69

## Ringkasan
RINGKASAN PRODUCT BACKLOG
Priority | Jumlah Item | Total Story Point
Must | 14 | 59
Should | 4 | 10
Could | 0 | 0
Won't | 0 | 0
Total | 18 | 69