## Sprint 1 Backlog
SPRINT BACKLOG — SPRINT 1
Minggu 2–3 · Sprint Goal: fondasi teknis (repo, CI/CD, security rules) + Login, Dashboard skeleton, Manajemen Produk dasar
ID | User Story | Story Point | PIC | Breakdown Task Teknis
US-01 | Setup repo, branching, CI/CD | 3 | Ansen | Init repo Flutter, buat develop/main, setup GitHub Actions (flutter analyze + flutter test), buat README.md
US-02 | Login email/password | 3 | Qurratu | Setup Firebase Auth, buat screen login, validasi input, error handling
US-03 | Logout | 1 | Qurratu | Tombol logout di Profil/AppBar, clear session
US-04 | Tambah produk via scan barcode | 5 | Ansen | Integrasi mobile_scanner, form input produk, simpan ke Firestore
US-05 | Hitung modal per unit otomatis | 5 | Karine | Implementasi fungsi hitungModalPerUnit() + unit test, integrasi ke form tambah stok
US-06 | Daftar produk & stok | 3 | Karine | Screen list produk (StreamBuilder dari Firestore), tampilkan nama, stok, harga
US-14 | Dashboard skeleton | 5 | Ansen + Qurratu | Layout dashboard sesuai mockup (kartu ringkasan + chart placeholder), hubungkan ke data dummy dulu
US-17 | Firestore Security Rules dasar | 2 | Ansen | Rules: hanya user terautentikasi yang bisa read/write data miliknya
| Total SP Sprint 1 | 27
Catatan: 27 SP sedikit di atas estimasi kapasitas (22–25 SP) — disengaja sebagai buffer/stretch goal. Jika tim kurang yakin saat sprint planning, US-06 atau US-17 boleh dipindah ke Sprint 2.
Definition of Done (DoD) Sprint 1
• Kode sudah di-merge ke develop melalui PR dengan minimal 1 review
• CI (analyze + test) hijau
• Fitur sudah dicoba manual sesuai acceptance criteria terkait
• Tidak ada bug blocking yang diketahui